УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Комской СОШ №4

____________ О.Г. Сидоренко

Комплекс мер

по обеспечению реализации ФГОС НОО и ООО

в МБОУ Комской СОШ №4

на 2015-2017 годы

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО |
| 1 | Использование банка федеральных, региональных правовых нормативных и примерных локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательной организации, размещение ссылки виртуального ресурса по ФГОС на сайте образовательной организации | до 01.03.2016 | Соотнесение типовых правовых нормативных актов с имеющимися, дальнейшее использования банка в работе школы | Директор школы |
| 2 | Использование пакета примерных правовых нормативных актов, регулирующих образование детей с ОВЗ в общеобразовательной организации Размещение ссылки виртуального ресурса на сайте образовательной организации | до 01.06.2016 | В школе создан пакет типовых правовых нормативных актов, регулирующих образование детей с ОВЗ | Директор школы |
| 3 | Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в образовательной организации | до 01.09.2016 | В школе разработаны правовые нормативные акты, сопровождающие введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 2016/2017 учебного года | Администрация школы |
| 4 | Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в образовательной организации | В течение 2015-16 учебного года (согласно срокам ОО) | Локальные акты приведены в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Администрация школы |
| 5 | Проведение самообследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Сентябрь, 2015 Апрель, 2016 | Заполнены карты самообследования, в ОО разработан план по созданию условий в соответствии с требованиями обучающихся с ОВЗ | Администрация школы |
| 6 | Участие педагогов школы в комплексе мероприятий по методическому обеспечению реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО Серия установочных семинаров: Семинар «Структура адаптированных программ согласно требованиям ФГОС ОВЗ и ФГОС УО» Семинар «Содержание адаптированных программ согласно требованиям ФГОС ОВЗ и ФГОС УО» Семинар «Универсальные действия для учащихся начальных классов адаптированных программ согласно требованиям ФГОС ОВЗ и ФГОС УО» | Январь, февраль, март 2016 года | В ОО разработаны адаптированные основные образовательные программы для детей с ОВЗ и УО с учетом методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и МОКК | Администрация школы, ПМПк, педагоги |
| Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС |
| 1 | Участие педагогов школы в работе дистанционного ресурса по ФГОС | В течение периода | Участие | Администрация школы |
| 2 | Анонсирование событий и размещение информационно-методических материалов, связанных с введением и реализацией ФГОС на сайте школы | В течение периода | Обеспечено информирование всех заинтересованных лиц, о событиях, связанных с введением и реализацией ФГОС | Администрация школы, администратор сайта, педагоги |
| 3 | Участие в едином краевом дне открытых дверей пилотных общеобразовательных организаций по темам: – организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО; – современные подходы к системе оценивания образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности | март 2016 г. март 2017 г. | Соотнесение собственного опыта с опытом других пилотных школ, выстроено взаимодействие с другими школами | Администрация школы |
| 4 | Участие в проведении районного дня открытых дверей общеобразовательных организаций по темам: – организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО; | Апрель 2016 | Участие | Администрация школы |
| 5 | Участие в методических днях на муниципальном уровне по темам: -«Урок, не урок, внеурочная деятельность»; - «Проблемы преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Учебное исследование и учебное проектирование»; - «Реализация программ воспитания и социализации обучающихся»; - «Подходы к системе оценивания образовательных результатов» | В течение всего периода по годовому планированию |  | Администрация школы |
| 6 | Участие в Педагогических чтениях на муниципальном уровне: - «Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях обновления образования» - «Историко-культурный стандарт - что изменилось?» - «Проект улучшения качества математического образования». | Март-апрель 2016 год |  | Администрация школы |
| 7 | Мониторинг реализации мероприятий по введению ФГОС ООО в рамках педагогического совета | РМС не реже 1 раза в год Не реже 1 раза в год | Обсуждены вопросы реализации, выявлены дефициты и достижения в рамках данных мероприятий | Директор школы |
| 8 | Разработка школьной системы оценки качества образования | До 01.09.2016г | Разработана школьная система оценки качества образования в ОУ | Администрация школы |
| 7 | Создание и развитие службы школьной медиации | В течение всего периода | Служба школьной медиации, способствующая достижению личностных результатов ФГОС ООО (уважительное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, развитие морального сознания), формированию коммуникативной компетентности участников образовательных отношений. | Администрация школы |
| 8 | Организация участия школьного координатора СШМ в программах повышения квалификации «Школьная медиация» | 2016-2017 гг. |  | Администрация школы |
| 9 | Участие координатора ШСМ в открытом фестивале служб школьной медиации | 20 апреля 2016 г. |  | Администрация школы |
| 10 | Создание рабочей группы по введению ФГОС | Сентябрь, 2015 | Функционирование рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Администрация школы |
| 11 | Организация обсуждения содержания ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | В течение года | Организовано обсуждение содержания стандартов. | Администрация школы |
| 12 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы | до ноября 2015 | Сформирован заказ учебников в соответствии с федеральным перечнем | Директор школы |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО |
| 1 | Мониторинг кадрового обеспечения и профессиональной готовности педагогов к введения стандартов | Сентябрь, октябрь, 2015 | План курсовой подготовки | Администрация школы |
| 2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации по вопросам введения стандартов ОВЗ и УО | В течение первого и второго полугодия 2016 | Ликвидированы все потребности в кадровом обеспечении | Администрация школы |
| 3 | Консультационно-методическое сопровождение | по краевому графику мероприятий | Педагогические и руководящие работники ОО приняли участие в краевых мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Администрация школы |
| Система оценки качества для реализации ФГОС |
| 1 | Участие в контрольно-диагностических процедурах ЦОКО согласно графику | В течение всего периода | Приняли участие в контрольно-диагностических процедурах; скорректирована деятельность школы на основе полученных аналитических материалов | Администрация школы |
| 2 | Проведение пробных контрольных работ на основе процедуры ВПР | Январь 2016 Январь 2017 | Контрольные работы проведены, частично отработана процедура и материалы ВПР. Вычленены индивидуальные пробелы учащихся, составлен план коррекции. | Администрация школы |
| 3 | Проведение контрольно-диагностических процедур ЦОКО согласно графику: – всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); – итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) (метапредметные результаты); – в международном сравнительном исследовании PIRLS «Изучение качества чтения и понимания текста»; – итоговая диагностика в 1–3 классах; – стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс; – всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология); – всероссийские проверочные работы в 6 классе; – национальное исследование качества образования (НИКО) по истории, обществознанию (6, 8 классы); – НИКО по иностранным языкам (5, 8 классы); – участие в международном исследовании качества граждановедческого образования (учащиеся 8 классов); – краевая контрольная работа по математике в 7 классе; – краевая контрольная работа по физике в 8 классе | Март 2016 Май 2016 Сентябрь 2016 | Контрольно-диагностические процедуры проведены. Проведена корректировка рабочих программ педагогов, карт индивидуальных достижений учащихся, | Администрация школы |
| 4 | Продолжение работы в рамках концепции региональной системы оценки качества НОО в Красноярском крае | В течение всего периода | Развитие школьной системы оценки качества образования на основе оценки достижения образовательных результатов в соответствии с оценкой индивидуальной динамики. | Администрация школы |
| 5.Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС |
| 1 | Участие в вебинарах по работе с результатами оценки | После каждой оценочной процедуры | Получены рекомендации по вопросу организации работы с результатами оценки. | Администрация школы |
| 2 | Повышение квалификации педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС | В течение всего периода | Педагоги прошли курсы повышения квалификации согласно графику ПК ОУ | Администрация школы |
| 6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО |
| 1 | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО | Не позднее начала уч. года | Обучающиеся обеспечены учебниками | Администрация школы, библиотекарь |
| 2 | Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО | В течение всего периода | Созданы материально-технические условия для реализации ООП ООО | Директор школы |
| 3 | Создание в ОУ специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | В ОУ созданы условия для образования детей с ОВЗ, организовано психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образоватедльных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся. | ПМПк |