Муниципальное образовательное учреждение

Комская средняя общеобразовательная школа № 4

План – график

мероприятий по введению Федерального государственного стандарта начального общего образования в МОУ Комской СОШ №4 в 2010-2011 уч.г.

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО | Апрель 2011 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС Проект введения ФГОС НОО в образовательном учреждении, план работы по подготовке и введению ФГОС | Сидоренко О.Г. |
| Подготовка проекта изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Апрель-май 2011 г. |  | Сидоренко О.Г. |
| Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего образования ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-май 2011 г. |  | Сидоренко О.Г. Подшивайлова Н.А. Рубцова Г.С. |
| Разработка и утверждение формы договора с родителями о предоставлении общего образования муниципальным образовательным учреждением | Март 2011 г. |  | Сидоренко О.Г. Крикунова М.В. |
| Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС НОО: - Об ознакомлении с нормативными документами по введению ФГОС - Об утверждении должностных инструкций учителей начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС - О разработке основной образовательной программы начального общего образования - О разработке рабочих программ - Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования и рабочей программы для 1 класса | Март 2011 |  | Сидоренко О.Г. |
| Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения. | Май 2011 г. |  | Сидоренко О.Г. |
| Формирование бюджета учреждения на 2011-2012 год с учетом расходов на реализацию ФГОС | Июнь 2011 г. | Финансово-экономическое, кадровое, материально-техническое обеспечение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Сидоренко О.Г. Крикунова М.В. Косова Н.В. |
| Формирование заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС. | Март, май 2011г. | Укомплектованность ОУ педагогическими работниками, уровень квалификации которых соответствует требованиям ФГОС | Подшивайлова Н.А. |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | Февраль – март 2011 г. | Проект изменений в должностных инструкциях | Сидоренко О.Г. Подшивайлова Н.А. Рубцова Г.С. |
| Проведение научно-методических семинаров, педагогических и методических советов с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО - Федеральный государственный стандарт нового поколения; – Рабочая программа учителя, требования к её составлению; - Структура рабочей программы; - Содержание рабочей программы. | Март-июнь 2011 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | Сидоренко О.Г. Крикунова М.В. Толстикова Т.И. Подшивайлова Н.А. |
| Выявление профессиональных затруднений педагогов на период перехода на ФГОС НОО | Апрель, сентябрь 2011 г. | Пакет диагностических материалов | Подшивайлова Н.А. Толстикова Т.И. Крикунова М.В. |
| Проведение стартовой диагностики в 1-х классах в 2011 г., изучение потребностей учащихся, родителей по использованию вариативной части учебного плана | Август 2011 г. | Пакет диагностических материалов | Крикунова М.В. Толстикова Т.И. |
| Приобретение УМК для 1-х классов в соответствии с федеральным перечнем | сентябрь 2011 г. | Обеспечение ОУ учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО | Шефер Ю.В. |
| Проведение экспертизы соответствия оснащенности ОУ требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Апрель – май 2011 г. | Приведение оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Сидоренко О.Г. Косова Н.В. |
| Создание на сайте ОУ «ФГОС НОО» | Март 2011 г. | Постоянный доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС Информированность родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | Подшивайлова Н.А. |
| Проведение родительских собраний по ключевым позициям введения ФГОС НОО - Федеральный государственный стандарт нового поколения; - Учебно-методический комплект для 1 класса, регламентированный стандартами нового поколения | Май 2011 г |  | Крикунова М.В. |

Директор МОУ Комской СОШ №4: ___________ О.Г. Сидоренко